## Sheet1
단계 | 작성자 | 필요 사항 | 착수전 | 착수 | 매월 | 종료 | 사안발생시 | 비고
입찰 | 사업자 | 제안서 | 1
입찰 | 사업자 | 제안설명 발표자료 | 1
계약 | 사업자 | 계약서 |  | 1
계약 | 사업자 | 기술계약특수조건 |  | 1
계약 | 사업자 | 외주용역사업 보안특약사항 |  | 1
계약 | 사업자 | 개인정보처리위탁 계약서 |  | 1
계약 | 사업자 | 비밀유지계약서 |  | 1
계약 | 사업자 | 청렴서약서 |  | 1
착수 | 사업자 | 착수계 |  | 1
착수 | 사업자 | 사업책임자계 |  | 1
착수 | 사업자 | 사업수행계획서 |  | 1
착수 | 사업자 | 보안서약서 : 대표자 및 사업참여자 천체 |  | 1 |  |  | 1 | 인력변경시
착수 | 사업자 | 보안서약서(개인정보보호) : 대표자 및 사업참여자 천체 |  | 1 |  |  | 1 | 인력변경시
착수 | 사업자 | 정품 소프트웨어 사용 서약서 |  | 1
착수 | 사업자 | SW저장소 데이터 등록 |  | 1 |  | 1
수행 | 사업자 | 월간유지운영보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | SW유지운영 내역서 // S/R 내역 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 서버점검보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | SMS분석보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 네트워크 점검보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 백업보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 보안관제보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | DB점검보고서 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 원격접속현황 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보검출목록 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 관리자 작업로그 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보처리 월별 점검현황 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보처리 접속기록 (DB서버 log 파일) |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보노출차단 상세내역(개인정보필터링장비) |  |  | 1
수행 | 사업자 | 용역업체 월별 보안점검 관리대장 |  |  | 1
수행 | 사업자 | 용역업체 정보보안 및 개인정보보호교육 결과서 |  | 1 |  |  | 1 | 인력변경시
수행 | 사업자 | 용역업체 열람제공자료 관리대장 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 용역업체 전산장비 반출입 관리대장(반출시 자료삭제확인서 포함) |  | 1 |  | 1 | 1
수행 | 사업자 | 원격접속신청서 |  | 1 | 1
수행 | 사업자 | 보호(통제)구역 출입대장 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보취급자 변경이력 관리대장 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 개인정보취급자 변경(추가) 내용 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 보안취약점 점검 결과보고서 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 보안취약점점검(웹/서버) 조치결과서 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 보안침해사고 대응 모의훈련 결과보고서 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 보안침해사고 대응 모의훈련 조치결과서 |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 투입인력변경신청서 |  |  |  |  | 1
수행 | 사업자 | 검수요청서 |  |  |  | 1
종료 | 사업자 | 완료계 |  |  |  | 1
종료 | 사업자 | 보안확약서 : 사업대표자명의 |  |  |  | 1
종료 | 사업자 | 자료삭제확인서 : 사업참여자 전체 |  |  |  | 1 | 1 | 인력변경시
종료 | 사업자 | 종료보고서(ppt 등) |  |  |  | 1
종료 | 사업자 | 검수보고서(검수시험성적서 포함) |  |  |  | 1
종료 | 사업자 | 기술적용결과표 |  |  |  | 1
계획 | 발주처 | 기본계획 | 1
계획 | 발주처 | 견적서 | 1
계획 | 발주처 | 제안요청서 | 1
계획 | 발주처 | 기술적용계획표 | 1
계획 | 발주처 | SW 개발사업 적정 사업기간 산정서 | 1
계획 | 발주처 | SW 사업 법령준수 체크리스트 | 1
계획 | 발주처 | (교육부용) 정보화사업 보안성검토 체크리스트 | 1
계획 | 발주처 | 자체보안대책 강구사항 | 1
계획 | 발주처 | 사전규격 공개 | 1
계획 | 발주처 | 사전규격 공개 결과보고 | 1
계획 | 발주처 | 입찰공고문 | 1
계획 | 발주처 | 기술평가위원 선정 | 1
계획 | 발주처 | 원가계산 | 1
계획 | 발주처 | 예정가격작성 | 1
수행 | 발주처 | 웹사이트 게시글 및 자료등록 관리대장 |  |  | 1
수행 | 발주처 | 웹사이트 개인정보 월별 노출점검 관리대장 |  |  | 1
종료 | 발주처 | 자체보안대책 강구사항 결과보고 및 공문발송(수신:정보자료팀) |  |  |  | 1
계약 | 사업자 | 하도급계약승인신청서(하도급 계약시) |  | 1